«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Каткова

Глава администрации Новосельского сельсовета

**ПЛАН-ГРАФИК**

 **реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

**на территории Новосельского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области**

| **№**  | **Наименование мероприятия** | **Планируемый результат** | **Ответственный исполнитель** | **Дата начала** | **Дата завершения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявок и предложений граждан и организаций для отбора территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 годы» на 2019 год | 1. Протокол заседания комиссии по отбору территории общего пользования с целью включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год. Выбор территории общего пользования. Дата заседания 12.12.2018 г.2. Заключение по результатам заседания комиссии по отбору территории общего пользования с целью включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год. Дата заседания 12.12.2018 г. | Специалист 2 кат. администрации Новосельского сельсовета А.В. Соснина | 20.11.2018 | 10.12.2018 |
| 2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» | 1. Протокол собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год.2. Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год. | Специалист 2 кат. администрации Новосельского сельсовета А.В. Соснина | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
| 3 | Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 годы»на 2019 год | Прием замечаний и предложений граждан по проекту о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год. | Специалист 2 кат. администрации Новосельского сельсовета А.В. Соснина | 17.12.2018 | 21.01.2019 |
| 4 | Выбор оптимальной планировочной структуры (дизайн-проекта) благоустройства общественной территории с целью включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 годы» на 2019 год | 1. Протокол собрания граждан села Новоселки по выбору дизайн – проекта благоустройства общественной территории. Дата проведения: 20.01.20192. Заключение по результатам собрания граждан села Новоселки по выбору дизайн – проекта благоустройства общественной территории. Дата проведения: 20.01.2019 | Специалист 2 кат. администрации Новосельского сельсовета А.В. Соснина | 20.12.2018 | 20.01.2019 |
| 5 | Принятие решения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год. | Решение сельского Совета Новосельского сельсовета «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год»» | Специалист 2 кат. администрации Новосельского сельсовета А.В. Соснина | 23.01.2019 | 23.01.2019 |
| 6 | Прием заявок и предложений граждан для отбора придомовых территорий многоквартирных домов с целью включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 годы» на 2019 год | 1. Протокол заседания комиссии по отбору придомовой территории многоквартирных домов с целью включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год. Дата заседания 13.12.20182. Заключение по результатам заседания комиссии по отбору придомовой территории многоквартирных домов с целью включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосельский сельсовет» на 2018 - 2022 год» на 2019 год. Дата заседания 13.12.2018 | Специалист 2 кат. администрации Новосельского сельсовета А.В. Соснина | 20.11.2018 | 10.12.2018 |
| 7 | Разработка ПСД по благоустройству общественных пространств |  | Глава администрации Новосельского сельсовета М.В. Каткова | 1.02.2019 | 1.03.2019 |
| 8 | Проверка достоверности сметной стоимости проекта благоустройства общественной территории в ГБУ «Нижегородсмета» | Подтверждение достоверности сметной стоимости | Глава администрации Новосельского сельсовета М.В. Каткова | 15.02.2019 | 15.03.2019 |
| 9 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству общественных пространств | Определение подрядчика | Глава администрации Новосельского сельсовета М.В. Каткова | 15.04.2019 | 15.05.2019 |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству общественных пространств |  | Глава администрации Новосельского сельсовета М.В. Каткова | 1.06.2019 | 15.09.2019 |